## Slide 1
PROYECTO COLABORATIVO · METODOLOGÍA SCRUM
MotorsCars
Marketplace de vehículos · Sustentación de proyecto
Oscar Morales · David Layton · Sebastian Blanco
Abril 2026
FastAPI · PostgreSQL · GCP Cloud Run · GitHub Actions

## Slide 2
AGENDA
Estructura de la sustentación
01
Introducción del proyecto
Equipo, descripción y objetivos
2 min
02
Metodología y gestión
GitHub Project, Kanban e historias
2 min
03
Desarrollo por sprints
Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3
5 min
04
Colaboración y flujos
Ramas, merges, CI/CD y conflictos
3 min
05
Métricas y resultados
Métricas, lecciones y mejoras
3 min
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
2 / 17

## Slide 3
01 · INTRODUCCIÓN
Equipo de desarrollo y roles
OM
Oscar Morales
Product Owner / Frontend & QA
Backlog, UI, pruebas integrales
DL
David Layton
Backend Developer
API REST, integración y despliegue
SB
Sebastian Blanco
Database Engineer
Esquema, seed y optimización SQL
Distribución horizontal: cada rol asume responsabilidades end-to-end en su capa.
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
3 / 17

## Slide 4
01 · INTRODUCCIÓN
Descripción de la aplicación
MotorsCars
Marketplace web que conecta vendedores de vehículos con compradores mediante listados con fotos, especificaciones y contacto directo por WhatsApp.
Catálogo público
Listado de vehículos con filtro por marca y orden por fecha.
Publicación de listados
Formulario de carga con hasta 10 imágenes por vehículo.
Gestión de marcas
CRUD completo de marcas con eliminación en cascada.
API REST documentada
Endpoints expuestos vía Swagger UI en /docs.
STACK TECNOLÓGICO
Frontend
HTML5 · Tailwind · JS Vanilla
Backend
Python 3.12 · FastAPI
ORM
SQLAlchemy · Pydantic
Base de datos
PostgreSQL 14+
Infraestructura
GCP Cloud Run + Cloud SQL
CI/CD
GitHub Actions
Container
Docker (python:3.12-slim)
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
4 / 17

## Slide 5
01 · INTRODUCCIÓN
Objetivos del proyecto
01
Marketplace funcional
Construir una plataforma web con listado, filtros, publicación y detalle de vehículos.
02
Trabajo colaborativo Scrum
Aplicar metodología ágil con 3 sprints, roles definidos y backlog gestionado.
03
API REST robusta
Diseñar endpoints CRUD con validación, paginación y eager loading.
04
Despliegue en la nube
Automatizar build y deploy continuo en GCP mediante GitHub Actions.
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
5 / 17

## Slide 6
02 · METODOLOGÍA
GitHub Project & Kanban
Configuración del Project Board
Project: MotorCars Board (privado)
Vista: Kanban con 3 columnas
Items: 18 historias de usuario (issues)
Etiquetas: sprint-1, sprint-2, sprint-3
Insights utilizados: Burn-up, Status chart y Pulse para seguimiento semanal.
TODO
0
— vacío —
IN PROGRESS
0
— vacío —
DONE
18
Esquema BD
Seed data
Conexión PG
Modelos ORM
API marcas
API vehículos
Despliegue
Frontend UI
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
6 / 17

## Slide 7
02 · METODOLOGÍA
Distribución de historias de usuario
18
historias totales
3
sprints
110
puntos entregados
100%
cumplimiento
Responsable | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Sebastian Blanco — DB | 13 pts (2 hist) | 10 pts (2 hist) | 10 pts (2 hist) | 33 pts
David Layton — Backend | 10 pts (2 hist) | 13 pts (2 hist) | 13 pts (2 hist) | 36 pts
Oscar Morales — Frontend/QA | 10 pts (2 hist) | 10 pts (2 hist) | 21 pts (2 hist) | 41 pts
Carga balanceada: distribución por capa técnica más que por volumen, equilibrada en complejidad.
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
7 / 17

## Slide 8
03 · SPRINT 1
Sprint 1 — Base de datos
SPRINT 1
Esquema y scripts
33
PUNTOS COMPLETADOS
6 historias
100% completadas
Historias entregadas
8
Diseño del esquema relacional
Sebastian Blanco
✓ DONE
5
Script de datos semilla
Sebastian Blanco
✓ DONE
5
Conexión PostgreSQL desde FastAPI
David Layton
✓ DONE
5
Modelos ORM SQLAlchemy
David Layton
✓ DONE
5
Diagrama ER y documentación
Oscar Morales
✓ DONE
5
Pruebas de integridad y validación
Oscar Morales
✓ DONE
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
8 / 17

## Slide 9
03 · SPRINT 2
Sprint 2 — Backend API REST
SPRINT 2
API REST CRUD
33
PUNTOS COMPLETADOS
6 historias
100% completadas
Historias entregadas
5
Optimización con índices y eager loading
Sebastian Blanco
✓ DONE
5
Vistas SQL auxiliares
Sebastian Blanco
✓ DONE
5
API CRUD de marcas
David Layton
✓ DONE
8
API CRUD de vehículos con imágenes
David Layton
✓ DONE
5
Testing manual con Postman/Swagger
Oscar Morales
✓ DONE
5
Documentación Swagger
Oscar Morales
✓ DONE
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
9 / 17

## Slide 10
03 · SPRINT 3
Sprint 3 — Frontend, despliegue y QA
SPRINT 3
Frontend + QA
44
PUNTOS COMPLETADOS
6 historias
100% completadas
Historias entregadas
5
Carga de datos de producción
Sebastian Blanco
✓ DONE
5
Documentación técnica de la BD
Sebastian Blanco
✓ DONE
8
Containerización y despliegue
David Layton
✓ DONE
5
Configuración CORS y frontend estático
David Layton
✓ DONE
8
Página principal con grid y filtros
Oscar Morales
✓ DONE
13
Detalle, formulario y QA integral
Oscar Morales
✓ DONE
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
10 / 17

## Slide 11
04 · COLABORACIÓN
Gestión de ramas y merge requests
Flujo de trabajo Git
1
Rama por sprint
Cada sprint tiene su propia rama de integración (sprint-1, sprint-2, sprint-3).
2
Pull Request hacia main
El cierre del sprint se hace mediante un PR que se revisa y fusiona.
3
Merge a producción
PR final 'Production (despliegue)' integra los 3 sprints a main.
4
Despliegue automático
GitHub Actions detecta el merge y despliega a Cloud Run.
RAMAS DEL REPOSITORIO
main
rama de producción
sprint-1
Base de datos · cerrado
sprint-2
API REST · cerrado
sprint-3
Frontend + QA · cerrado
6 PULL REQUESTS · 6 MERGED · 0 OPEN
3 autores · 12 commits a main · 17 commits totales
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
11 / 17

## Slide 12
04 · COLABORACIÓN
Automatización CI/CD con GitHub Actions
Pipeline de despliegue continuo
Cada push a main dispara automáticamente: build, push y deploy (~3-5 min).
1
Push
git push origin main
2
Checkout
actions/checkout@v4
3
Auth GCP
Workload Identity
Federation (sin claves)
4
Build & Push
Cloud Build →
Artifact Registry
5
Deploy
gcloud run deploy
+ Cloud SQL connect
6
Live
Cloud Run URL
pública actualizada
SECRETS GESTIONADOS EN GITHUB
GCP_PROJECT_ID
GCP_WIF_PROVIDER
GCP_SA_EMAIL
DATABASE_URL
CLOUDSQL_CONNECTION_NAME
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
12 / 17

## Slide 13
04 · COLABORACIÓN
Resolución de conflictos
Tipos de conflictos enfrentados
Merge conflicts en requirements.txt
Resuelto consolidando dependencias y fijando versiones específicas.
Cambios paralelos en main.py
Coordinación previa por Discord para evitar tocar el mismo archivo simultáneamente.
Migraciones de schema desincronizadas
Política: solo el DB Engineer modifica schema.sql; los demás solo consumen.
CORS bloqueando frontend
Configuración centralizada en main.py desde Sprint 1, ajustada al añadir despliegue.
ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN
✓
Comunicación previa
Coordinar cambios potencialmente conflictivos antes de empezar.
✓
Pull antes de push
Sincronizar la rama local con remoto antes de cada commit.
✓
PRs pequeños y frecuentes
Reducir el tamaño del diff facilita la resolución manual.
✓
Revisión cruzada
Otro miembro del equipo revisa el merge antes de aceptar.
✓
Revert antes que reescribir
Si un commit rompe main, se revierte rápido (ej. PR #22).
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
13 / 17

## Slide 14
05 · RESULTADOS
Métricas del proyecto
36.6
Velocity promedio
puntos / sprint
18 / 18
Historias completadas
100% cumplimiento
~1d
Cycle Time
commit → merge
~2.5d
Lead Time
backlog → done
Velocity por sprint (puntos completados)
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Puntos | 33 | 33 | 44
BURN-UP CHART
16 abr
4 / 18
18 abr
6 / 18
21 abr
14 / 18
23 abr
18 / 18 ✓
Scope cerrado al 100% el 23 abr
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
14 / 17

## Slide 15
05 · RESULTADOS
Lecciones aprendidas
TÉCNICA
Eager loading es crítico
Sin joinedload() en SQLAlchemy se generaba el problema N+1 en el listado de vehículos.
TÉCNICA
TEXT > VARCHAR(500)
Usar TEXT fue necesario para soportar imágenes codificadas en base64.
PROCESO
Separación de responsabilidades
Dividir el trabajo por roles permitió trabajar en paralelo sin bloqueos.
PROCESO
CORS desde el inicio
Configurar CORS en Sprint 1 evitó problemas de integración en etapas avanzadas.
GESTIÓN
Burn-up reveló acumulación
El cierre se concentró en los últimos 3 días — distribuir mejor en futuros sprints.
SEGURIDAD
WIF > claves JSON
Workload Identity Federation evita subir credenciales al repo.
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
15 / 17

## Slide 16
05 · RESULTADOS
Mejoras futuras y roadmap
ALTA
Autenticación de usuarios
Implementar registro/login con JWT para que cada vendedor gestione sus propios listados.
ALTA
Tests automatizados
Añadir suite de pytest + cobertura mínima 70% y ejecución en GitHub Actions.
MEDIA
Almacenamiento de imágenes en GCS
Migrar de base64 a Google Cloud Storage para reducir tamaño de la BD.
MEDIA
Búsqueda y filtros avanzados
Filtros por precio, año, kilometraje, ubicación. Paginación en el listado.
BAJA
Internacionalización (i18n)
Soporte multi-idioma (es/en) en el frontend.
BAJA
Métricas de producto
Integrar Google Analytics o Plausible para medir uso real del marketplace.
MotorsCars · Sustentación de Proyecto
16 / 17

## Slide 17
¡Gracias!
¿Preguntas?
github.com/Zorn15/motorcars2
Equipo MotorsCars · Oscar Morales · David Layton · Sebastian Blanco